## 6月11日-6月17日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
新增病历设计 | 详细设计文档关于新增病历部分的修订 | 6月13日 | 王滢 | 6月12日
| 新增病历原型设计 | 6月13日 | 王滢 | 6月13日
云服务器调研 | 争取租用一台云端服务器，可以先用作机器学习训练 | 6月17日 | 王滢 | 未完成 | 已联系到供应商，正在谈
UI UE设计稿 | 除后台管理外所有UI UE设计图实现 | 6月17日 | 罗滕可 | 6月17日
Opencv环境安装 | 安装opencv程序包，能在命令行运行opencv_annotation程序 | 6月17日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅 | 6月17日
后台模板页面搭建 | 将后台模板页面迁移到项目templates目录中，解决JQ等js依赖和CSS依赖 | 6月17日 | 刘勇智 | 6月17日
用户名密码登录接口编写 | 实现用户名密码登录REST API，并记录会话，云端验证部分先暂时不处理 | 6月17日 | 刘冬梅 | 6月17日
修改密码接口编写 | 实现用户修改密码功能REST API，云端同步部分先暂时不处理 | 6月17日 | 艾羊城 | 6月17日

## 6月18日-6月24日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
定时任务读取图像目录 | 生成最清晰图像的json文件，能根据json文件快速定位到图像 | 6月24日 | 王滢 | 6月22日 | 当前没有完整病例数据，无法进行测试
提取胚胎部分图像生成缩略图 | 根据最清晰图像提取出胚胎部分图像，并生成缩略图 | 6月24日 | 王滢 | 6月23日 | 当前机器学习的效果还不够精确，需要继续改进
云服务器租用 |  | 6月22日 | 王滢 | 6月22日
UI UE设计稿 | 根据反馈修改目前的UI UE设计稿 | 6月24日 | 罗滕可 | 6月24日 | 6月25日中午push到仓库
HTML页面 | 已确认的设计开始进行HTML页面实现 | 7月31日 | 罗滕可 | 未开展 | 6月25日开始进行页面实现
胚胎图像标注（第一阶段） | 使用opencv_annotation程序对样例胚胎图像进行标注 | 6月24日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅 | 6月23日
后台用户管理页面实现 | 将目前实现的后台管理用户功能实现到后台管理页面模板上 | 6月24日 | 艾羊城 | 未完成 | 修改删除功能未完成
后台培养箱管理页面实现 | 管理培养箱信息 | 6月24日 | 刘勇智 | 6月23日
统一验证用户合法性 | 提供一个统一验证用户会话合法性的API，尽量采用装饰器提供给所有controller方式使用 | 6月24日 | 刘冬梅 | 未完成 | 使用flask_login遇到问题，正在协调解决

## 6月25日-7月1日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
找甲方要完整周期数据 | 获取完整周期图像和背景图像，做前期处理，为后续学习做准备 | 7月1日 | 王滢 | 未完成 | 数据的移动硬盘7月2日上午已从上海发出
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月1日 | 王滢 | 未完成 | 无数据提供自测
云服务器机器学习 | 根据目前标注的数据在云服务器上进行机器学习 | 6月28日 | 王滢 | 6月28日 | 估计数据的多样性不够，opencv的目标检测精度未有大提升
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 7月1日 | 罗滕可 | 7月1日 | 后续如有改动，仍需持续调整
HTML页面 | 病历查询和病历详情页面页面 | 7月1日 | 罗滕可 | 6月30日
胚胎图像标注（第二阶段） | 使用新获得的胚胎图像数据进行人工标注 | 7月8日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢
病历详情页面 | 实现查看编辑病历详情功能 | 7月8日 | 艾羊城
病历查询页面 | 实现搜索病历查询页面功能 | 7月8日 | 刘勇智
Bug修改 | Github上的bug issue的修改和更正 | 7月1日 | 刘勇智、艾羊城 | 6月29日
全局搜索controller | 实现综合查询功能，并与刘勇智的病历查询页面对接，实现项目全局搜索功能的统一实现 | 7月8日 | 刘冬梅
统一验证用户合法性 | 提供一个统一验证用户会话合法性的API，尽量采用装饰器提供给所有controller方式使用 | 7月1日 | 刘冬梅 | 6月28日

## 7月2日-7月8日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
找甲方要完整周期数据 | 获取完整周期图像和背景图像，做前期处理，为后续学习做准备 | 7月4日 | 王滢 | 7月6日 | 基本前期处理完成
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月8日 | 王滢 |  | 未完成
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 完成所有病历模块页面设计 | 7月8日 | 罗滕可 | 7月5日
胚胎图像标注（第二阶段） | 使用新获得的胚胎图像数据进行人工标注 | 7月15日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 |  | 未完成
病历详情页面 | 实现查看编辑病历详情功能 | 7月8日 | 艾羊城 | 7月5日
病历查询页面 | 实现搜索病历查询页面功能 | 7月8日 | 刘勇智 | 7月5日
功能自测 | 已实现的模块功能单元测试并提交Github记录 | 7月8日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 |  | 未完成
全局搜索controller | 实现综合查询功能，并与刘勇智的病历查询页面对接，实现项目全局搜索功能的统一实现 | 7月8日 | 刘冬梅 | 7月7日

## 7月9日-7月15日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
造周期数据 | 造两个周期数据供开发使用 | 7月13日 | 王滢 | 7月13日
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月15日 | 王滢 | 未完成 | 忙于处理其他事务
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 胚胎视图页面 | 7月15日 | 罗滕可 | 7月15日
胚胎图像标注（第二阶段） | 每人标注胚胎位置图像约2000张 | 7月15日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 | 7月15日
病历回访功能 | 实现病历回访登记功能 | 7月15日 | 艾羊城 | 7月13日
统计功能 | 实现统计页面基本功能 | 7月15日 | 刘勇智 | 7月13日
获取完整图像REST API | 实现获取某个培养箱某个皿某个孔某个时间的图像REST API | 7月15日 | 刘冬梅 | 未完成 | 由于数据延误及忙于处理其他学习模型相关问题导致延误
Bug修改和自测 | github上bug issue的修改和再次进行自测反馈 | 7月15日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 | 7月15日

## 7月16日-7月22日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
胚胎目标检测第二轮训练 | 在云服务器上完成第二轮训练并验证效果 | 7月20日 | 王滢 | 7月20日
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月20日 | 王滢 | 7月20日 | 必须完成！
获取完整图像REST API | 实现获取某个培养箱某个皿某个孔某个时间的图像REST API | 7月22日 | 刘冬梅、王滢 | 7月22日 | 由王滢协助刘冬梅理解采集图像的目录结构，定时任务处理的结果逻辑
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 补充胚胎视图页面功能、实现首页 | 7月22日 | 罗滕可 | 7月20日
胚胎视图设置里程碑节点 | 用户点击设为里程碑节点后，页面展现不同形式，并存储用户定义的里程碑节点数据 | 7月22日 | 刘勇智 | 未完成 | 约30%
胚胎视图时间轴获取及展现 | 获得图像采集的所有时间轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月22日 | 艾羊城、王滢 | 未完成 | 约30%
胚胎视图Z轴获取及展现 | 获得图像采集的所有Z轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月22日 | 刘冬梅、王滢 | 未完成 | 差页面渲染

## 7月23日-7月29日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
胚胎图像分类神经网络训练程序 | 使用tensorflow和keras实现图像分类模型训练（第一轮） | 7月29日 | 王滢 | 7月26日 | 在标注的6万张图像上，使用Xception模型训练20epochs后，达到训练集上准确率为97.6，验证集上准确率为91.57，测试集上准确率为91.8
图像分类标注任务 | 使用工具对缩略图进行分类标注（第一轮），每人至少完成2000张图像分类标注任务 | 7月29日 | 王滢、刘冬梅、刘勇智、艾羊城、罗滕可 | 未完成 | 冬梅、勇智、羊城、滕可四人对于胚胎形态不熟悉，在标注过程中遇到较大问题，有待后续再行培训解决
胚胎视图设置里程碑节点 | 用户点击设为里程碑节点后，页面展现不同形式，并存储用户定义的里程碑节点数据 | 7月29日 | 刘勇智 | 未完成 | 未串大家的功能，约90%
胚胎视图时间轴获取及展现 | 获得图像采集的所有时间轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月29日 | 艾羊城、王滢 | 7月29日
胚胎视图Z轴获取及展现 | 获得图像采集的所有Z轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月29日 | 刘冬梅、王滢 | 7月29日
上一帧下一帧功能实现 | 页面功能上一帧和下一帧的图像切换，包括绑定键盘事件 | 7月29日 | 艾羊城 | 7月29日
Z轴功能实现 | 页面功能Z轴图像切换，包括鼠标滚轮事件 | 7月29日 | 刘冬梅 | 7月29日
胚胎结局标注功能实现 | 胚胎结局标注功能，包括图像角标展示 | 7月29日 | 刘勇智 | 7月29日
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 皿视图页面实现 | 7月29日 | 罗滕可 | 7月29日

## 7月30日-8月5日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
胚胎图像分类神经网络训练程序 | 寻找较优模型 | 8月5日 | 王滢 | 2018-08-05 | 目前准确率在93%左右，估计再要提升，需要增加数据量
实现自动登记里程碑节点功能 | 利用第一轮深度神经网络结果，对样例病历进行分析，自动得到各胚胎里程碑节点和响应数据 | 8月5日 | 王滢 | 未完成 | 实在太忙，没时间写这个代码
实现胚胎视图连续播放功能 | 点击播放按钮后以每秒5帧的速率（暂定）播放胚胎最清晰图像 | 8月5日 | 刘勇智 | 未完成 | 约70%
实现上一里程碑和下一里程碑功能 | 点击上一里程碑或下一里程碑按钮（并绑定键盘事件），页面展现上一里程碑节点和下一里程碑节点功能 | 8月5日 | 刘勇智 | 未完成
实现设置为最清晰图像功能 | 点击设置为最清晰图像后，更新JSON文件并生成新的缩略图 | 8月5日 | 刘冬梅 | 2018-08-05
实现设置胚胎结局功能 | 点击胚胎结局按钮后，所有图像显示角标，并保存胚胎结局 | 8月5日 | 刘冬梅 | 2018-08-05
读取胚胎几何数据并展示 | 从JSON文件中读取里程碑节点胚胎的几何数据并展示页面 | 8月5日 | 艾羊城 | 2018-08-05
胚胎几何测量功能 | 实现胚胎几何测量功能，面积（圆）、直径（直线） | 8月5日 | 艾羊城、王滢 | 未完成 | 还需要完成页面交互
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 培养箱视图页面实现 | 8月5日 | 罗滕可 | 未完成 | 继续优化皿视图

## 8月6日-8月12日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
使用新完成的标注数据进行第二轮训练 | 看数据增加后的优化效果是否明显 | 2018-08-12 | 王滢 | 2018-08-12 | 使用17多万张标注图像训练结果，达到96.8的测试集准确率
实现自动登记里程碑节点功能 | 利用第一轮深度神经网络结果，对样例病历进行分析，自动得到各胚胎里程碑节点和响应数据 | 2018-08-12 | 王滢 | 未完成 | 实现逻辑还有点问题
实现胚胎视图连续播放功能 | 点击播放按钮后以每秒5帧的速率（暂定）播放胚胎最清晰图像 | 2018-08-12 | 刘勇智 | 未完成 | 70%
实现上一里程碑和下一里程碑功能 | 点击上一里程碑或下一里程碑按钮（并绑定键盘事件），页面展现上一里程碑节点和下一里程碑节点功能 | 2018-08-12 | 刘勇智 | 2018-08-12
皿视图全部孔位播放技术预研 | 找到一个可行方案能在皿视图中同时播放12个孔位的视频 | 2018-08-12 | 刘勇智 | 未完成 | 出差成都导致无法完成
后台设置评分标准页面 | 可以对每个里程碑节点设置多个评分标准条件，并生成JSON配置保存到数据库中 | 2018-08-12 | 刘冬梅 | 未完成 | 因王滢未能画出原型导致页面没做，无法开展
皿视图胚胎结局标注 | 实现皿视图中多种胚胎结局的标注功能，及实现标注状态的取消 | 2018-08-12 | 刘冬梅 | 未完成 | 80%
胚胎视图时间序列左右滑动功能 | 胚胎视图时间序列左右滑动功能 | 2018-08-12 | 艾羊城 | 未完成 | 交互设计没完成
胚胎视图保存视频和保存图像功能 | 胚胎视图保存视频和保存图像功能 | 2018-08-12 | 艾羊城 | 2018-08-12
胚胎几何测量功能 | 实现胚胎几何测量功能，面积（圆）、直径（直线） | 2018-08-12 | 艾羊城 | 未完成 | 交互设计没完成
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 培养箱视图页面实现 | 2018-08-12 | 罗滕可 | 2018-08-12

## 8月13日-8月19日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
评分标准原型设计 | 评分标准原型设计 | 2018-08-19 | 王滢 | 2018-08-19
实现自动登记里程碑节点功能 | 利用第一轮深度神经网络结果，对样例病历进行分析，自动得到各胚胎里程碑节点和响应数据 | 2018-08-19 | 王滢 | 2018-08-19 | 模型自动获得节点代码已完成，写入数据库里程碑节点还未想好最佳的逻辑
实现胚胎视图连续播放功能 | 点击播放按钮后以每秒5帧的速率（暂定）播放胚胎最清晰图像 | 2018-08-19 | 刘勇智 | 2018-08-19
皿视图全部孔位播放技术预研 | 找到一个可行方案能在皿视图中同时播放12个孔位的视频 | 2018-08-19 | 刘勇智 | 2018-08-19 | 基本完成预研，得到一个可行性方案
培养箱视图实现 | 实现培养箱视图页面 | 2018-08-19 | 刘冬梅 | 2018-08-19
皿视图胚胎结局标注 | 实现皿视图中多种胚胎结局的标注功能，及实现标注状态的取消 | 2018-08-19 | 刘冬梅 | 2018-08-19
胚胎视图时间序列左右滑动功能 | 胚胎视图时间序列左右滑动功能 | 2018-08-19 | 艾羊城 | 2018-08-19
胚胎几何测量功能 | 实现胚胎几何测量功能，面积（圆）、直径（直线） | 2018-08-19 | 艾羊城 | 2018-08-19
新建病历模块 - 查找培养箱和皿 | 查找采集目录中哪些采集目录仍未与病历周期关联，提供到页面中供用户选择 | 2018-08-19 | 艾羊城 | 2018-08-19
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 云端注册页面实现 | 2018-08-19 | 罗滕可 | 2018-08-19

## 8月20日-8月26日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
评分标准页面功能实现 | 评分标准页面功能并持久化到数据库 | 2018-08-26 | 王滢 | 2018-08-26 | 未完成-由于评分页面未设计好
评分标准专家系统预研 | 项目导入专家系统，能动态根据评分标准JSON数据获得胚胎评分（预研） | 2018-08-26 | 王滢 | 2018-08-26 | 未完成-由于评分页面未设计好
皿视图基准胚胎上下里程碑功能 | 用户选择基准胚胎后，点击上一里程碑和下一里程碑，实现12个孔位图像跳转功能 | 2018-08-26 | 刘勇智 | 2018-08-26 | 完成
实现皿视图全部孔位播放功能 | 在皿视图中同时播放12个孔位的视频 | 2018-08-26 | 刘勇智 | 2018-08-26 | 完成
培养箱视图实现 | 实现培养箱视图页面 | 2018-08-26 | 刘冬梅 | 2018-08-26 | 完成
皿视图胚胎结局标注 | 实现皿视图中多种胚胎结局的标注功能，及实现标注状态的取消 | 2018-08-26 | 刘冬梅 | 2018-08-26 | 完成
皿视图时间轴功能实现 | 皿视图中时间序列横轴展示、点击跳转功能实现 |  | 刘冬梅 | 2018-08-26 | 完成
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可 | 2018-08-26 | 持续
HTML页面 | 评分标准页面实现 | 2018-08-24 | 罗滕可 | 2018-08-26 | 未完成

## 8月27日-9月2日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
评分标准页面功能实现 | 评分标准页面功能并持久化到数据库 | 2018-09-02 | 王滢 | 2018-09-02 | 未完成
评分标准专家系统预研 | 项目导入专家系统，能动态根据评分标准JSON数据获得胚胎评分（预研） | 2018-09-02 | 王滢 | 2018-09-02 | 未完成
皿视图右边个人信息展示 | 皿视图右边个人信息展示以及修改备注 | 2018-09-02 | 艾羊城 | 2018-09-02 | 完成
新建病历 | 未关联的采集目录 | 2018-09-02 | 艾羊城 | 2018-09-02 | 完成
周期综合视图 | 周期综合视图 | 2018-09-02 | 刘勇智 | 2018-09-02 | 完成
桌面 | 桌面 | 2018-09-02 | 刘冬梅 | 2018-09-02 | 完成70%
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可 | 2018-09-02 | 持续
HTML页面 | 评分标准页面实现 | 2018-09-02 | 罗滕可 | 2018-09-02 | 完成

## 9月3日-9月9日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
定时任务功能完善 | 能自动生成里程碑节点并持久化到数据库 | 2018-09-09 | 王滢 | 2018-09-16
继续标注图像并训练DL模型 | 继续标注图像提高网络性能 | 持续 | 王滢
评分标准页面功能实现 | 评分标准页面功能并持久化到数据库 | 2018-09-09 | 刘勇智 | 2018-09-16
aCloud数据库设计 | 将大部分System数据库设计迁移到云端，表结构中应该有机构ID字段 | 2018-09-09 | 艾羊城 | 2018-09-16
aCloud Springboot项目搭建 | 搭建云端项目架构 | 2018-09-09 | 艾羊城 | 2018-09-16
桌面 | 桌面 | 2018-09-09 | 刘冬梅 | 2018-09-16
图像上传云端接口预研开发 | 将System本地图像传到云端minio的python代码预研开发 | 2018-09-09 | 刘冬梅 | 2018-09-16
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可 | 2018-09-16
功能测试 | 对已有页面功能（非完整流程）进行测试并输出结果到Git Issue | 持续 | 罗滕可 | 2018-09-16

## 9月17日-9月23日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
评分功能实现 | 根据设定的评分标准计算胚胎评分值 | 2018-09-23 | 王滢
继续标注图像并训练DL模型 | 继续标注图像提高网络性能 | 持续 | 王滢
超链接补充完整 | 目前流程跳转链接的无法完整测试，补充完整所有跳转超链接 | 2018-09-23 | 刘勇智
aCloud数据库设计实现 | 将大部分System数据库设计迁移到云端，表结构中应该有机构ID字段 | 2018-09-23 | 刘勇智
图像上传云端接口实现 | 使用minio客户端api将本地图像上传到云端对象存储 | 2018-09-23 | 刘冬梅
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
功能测试 | 对已有页面功能（非完整流程）进行测试并输出结果到Git Issue | 持续 | 罗滕可

## 11月27日-12月1日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
aCloud数据库mapper生成 | 生成aCloud数据库的mapper xml文件 | 12月1日 | 刘勇智
数据同步接口（病历） | 病人信息和病历数据同步接口 | 12月8日 | 刘勇智
注册aCloud REST API | 验证机构KEY、Secret，minio创建目录，minio创建用户，返回创建好的内容 | 12月8日 | 刘冬梅
数据同步接口（胚胎） | 胚胎及相应里程碑数据同步接口 | 12月8日 | 艾羊城