## 6月11日-6月17日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
新增病历设计 | 详细设计文档关于新增病历部分的修订 | 6月13日 | 王滢 | 6月12日
| 新增病历原型设计 | 6月13日 | 王滢 | 6月13日
云服务器调研 | 争取租用一台云端服务器，可以先用作机器学习训练 | 6月17日 | 王滢 | 未完成 | 已联系到供应商，正在谈
UI UE设计稿 | 除后台管理外所有UI UE设计图实现 | 6月17日 | 罗滕可 | 6月17日
Opencv环境安装 | 安装opencv程序包，能在命令行运行opencv_annotation程序 | 6月17日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅 | 6月17日
后台模板页面搭建 | 将后台模板页面迁移到项目templates目录中，解决JQ等js依赖和CSS依赖 | 6月17日 | 刘勇智 | 6月17日
用户名密码登录接口编写 | 实现用户名密码登录REST API，并记录会话，云端验证部分先暂时不处理 | 6月17日 | 刘冬梅 | 6月17日
修改密码接口编写 | 实现用户修改密码功能REST API，云端同步部分先暂时不处理 | 6月17日 | 艾羊城 | 6月17日

## 6月18日-6月24日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
定时任务读取图像目录 | 生成最清晰图像的json文件，能根据json文件快速定位到图像 | 6月24日 | 王滢
提取胚胎部分图像生成缩略图 | 根据最清晰图像提取出胚胎部分图像，并生成缩略图 | 6月24日 | 王滢
云服务器租用 |  | 6月22日 | 王滢
UI UE设计稿 | 根据反馈修改目前的UI UE设计稿 | 6月24日 | 罗滕可
HTML页面 | 已确认的设计开始进行HTML页面实现 | 7月31日 | 罗滕可
胚胎图像标注（第一阶段） | 使用opencv_annotation程序对样例胚胎图像进行标注 | 6月24日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅
后台用户管理页面实现 | 将目前实现的后台管理用户功能实现到后台管理页面模板上 | 6月24日 | 艾羊城
后台培养箱管理页面实现 | 管理培养箱信息 | 6月24日 | 刘勇智
统一验证用户合法性 | 提供一个统一验证用户会话合法性的API，尽量采用装饰器提供给所有controller方式使用 | 6月24日 | 刘冬梅