## 6月11日-6月17日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
新增病历设计 | 详细设计文档关于新增病历部分的修订 | 6月13日 | 王滢 | 6月12日
| 新增病历原型设计 | 6月13日 | 王滢 | 6月13日
云服务器调研 | 争取租用一台云端服务器，可以先用作机器学习训练 | 6月17日 | 王滢 | 未完成 | 已联系到供应商，正在谈
UI UE设计稿 | 除后台管理外所有UI UE设计图实现 | 6月17日 | 罗滕可 | 6月17日
Opencv环境安装 | 安装opencv程序包，能在命令行运行opencv_annotation程序 | 6月17日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅 | 6月17日
后台模板页面搭建 | 将后台模板页面迁移到项目templates目录中，解决JQ等js依赖和CSS依赖 | 6月17日 | 刘勇智 | 6月17日
用户名密码登录接口编写 | 实现用户名密码登录REST API，并记录会话，云端验证部分先暂时不处理 | 6月17日 | 刘冬梅 | 6月17日
修改密码接口编写 | 实现用户修改密码功能REST API，云端同步部分先暂时不处理 | 6月17日 | 艾羊城 | 6月17日

## 6月18日-6月24日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
定时任务读取图像目录 | 生成最清晰图像的json文件，能根据json文件快速定位到图像 | 6月24日 | 王滢 | 6月22日 | 当前没有完整病例数据，无法进行测试
提取胚胎部分图像生成缩略图 | 根据最清晰图像提取出胚胎部分图像，并生成缩略图 | 6月24日 | 王滢 | 6月23日 | 当前机器学习的效果还不够精确，需要继续改进
云服务器租用 |  | 6月22日 | 王滢 | 6月22日
UI UE设计稿 | 根据反馈修改目前的UI UE设计稿 | 6月24日 | 罗滕可 | 6月24日 | 6月25日中午push到仓库
HTML页面 | 已确认的设计开始进行HTML页面实现 | 7月31日 | 罗滕可 | 未开展 | 6月25日开始进行页面实现
胚胎图像标注（第一阶段） | 使用opencv_annotation程序对样例胚胎图像进行标注 | 6月24日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅 | 6月23日
后台用户管理页面实现 | 将目前实现的后台管理用户功能实现到后台管理页面模板上 | 6月24日 | 艾羊城 | 未完成 | 修改删除功能未完成
后台培养箱管理页面实现 | 管理培养箱信息 | 6月24日 | 刘勇智 | 6月23日
统一验证用户合法性 | 提供一个统一验证用户会话合法性的API，尽量采用装饰器提供给所有controller方式使用 | 6月24日 | 刘冬梅 | 未完成 | 使用flask_login遇到问题，正在协调解决

## 6月25日-7月1日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
找甲方要完整周期数据 | 获取完整周期图像和背景图像，做前期处理，为后续学习做准备 | 7月1日 | 王滢 | 未完成 | 数据的移动硬盘7月2日上午已从上海发出
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月1日 | 王滢 | 未完成 | 无数据提供自测
云服务器机器学习 | 根据目前标注的数据在云服务器上进行机器学习 | 6月28日 | 王滢 | 6月28日 | 估计数据的多样性不够，opencv的目标检测精度未有大提升
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 7月1日 | 罗滕可 | 7月1日 | 后续如有改动，仍需持续调整
HTML页面 | 病历查询和病历详情页面页面 | 7月1日 | 罗滕可 | 6月30日
胚胎图像标注（第二阶段） | 使用新获得的胚胎图像数据进行人工标注 | 7月8日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢
病历详情页面 | 实现查看编辑病历详情功能 | 7月8日 | 艾羊城
病历查询页面 | 实现搜索病历查询页面功能 | 7月8日 | 刘勇智
Bug修改 | Github上的bug issue的修改和更正 | 7月1日 | 刘勇智、艾羊城 | 6月29日
全局搜索controller | 实现综合查询功能，并与刘勇智的病历查询页面对接，实现项目全局搜索功能的统一实现 | 7月8日 | 刘冬梅
统一验证用户合法性 | 提供一个统一验证用户会话合法性的API，尽量采用装饰器提供给所有controller方式使用 | 7月1日 | 刘冬梅 | 6月28日

## 7月2日-7月8日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
找甲方要完整周期数据 | 获取完整周期图像和背景图像，做前期处理，为后续学习做准备 | 7月4日 | 王滢 | 7月6日 | 基本前期处理完成
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月8日 | 王滢 |  | 未完成
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 完成所有病历模块页面设计 | 7月8日 | 罗滕可 | 7月5日
胚胎图像标注（第二阶段） | 使用新获得的胚胎图像数据进行人工标注 | 7月15日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 |  | 未完成
病历详情页面 | 实现查看编辑病历详情功能 | 7月8日 | 艾羊城 | 7月5日
病历查询页面 | 实现搜索病历查询页面功能 | 7月8日 | 刘勇智 | 7月5日
功能自测 | 已实现的模块功能单元测试并提交Github记录 | 7月8日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 |  | 未完成
全局搜索controller | 实现综合查询功能，并与刘勇智的病历查询页面对接，实现项目全局搜索功能的统一实现 | 7月8日 | 刘冬梅 | 7月7日

## 7月9日-7月15日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
造周期数据 | 造两个周期数据供开发使用 | 7月13日 | 王滢 | 7月13日
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月15日 | 王滢 | 未完成 | 忙于处理其他事务
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 胚胎视图页面 | 7月15日 | 罗滕可 | 7月15日
胚胎图像标注（第二阶段） | 每人标注胚胎位置图像约2000张 | 7月15日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 | 7月15日
病历回访功能 | 实现病历回访登记功能 | 7月15日 | 艾羊城 | 7月13日
统计功能 | 实现统计页面基本功能 | 7月15日 | 刘勇智 | 7月13日
获取完整图像REST API | 实现获取某个培养箱某个皿某个孔某个时间的图像REST API | 7月15日 | 刘冬梅 | 未完成 | 由于数据延误及忙于处理其他学习模型相关问题导致延误
Bug修改和自测 | github上bug issue的修改和再次进行自测反馈 | 7月15日 | 刘勇智、艾羊城、刘冬梅、王滢 | 7月15日

## 7月16日-7月22日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
胚胎目标检测第二轮训练 | 在云服务器上完成第二轮训练并验证效果 | 7月20日 | 王滢 | 7月20日
使用完整周期数据测试定时任务 |  | 7月20日 | 王滢 | 7月20日 | 必须完成！
获取完整图像REST API | 实现获取某个培养箱某个皿某个孔某个时间的图像REST API | 7月22日 | 刘冬梅、王滢 | 7月22日 | 由王滢协助刘冬梅理解采集图像的目录结构，定时任务处理的结果逻辑
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 补充胚胎视图页面功能、实现首页 | 7月22日 | 罗滕可 | 7月20日
胚胎视图设置里程碑节点 | 用户点击设为里程碑节点后，页面展现不同形式，并存储用户定义的里程碑节点数据 | 7月22日 | 刘勇智 | 未完成 | 约30%
胚胎视图时间轴获取及展现 | 获得图像采集的所有时间轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月22日 | 艾羊城、王滢 | 未完成 | 约30%
胚胎视图Z轴获取及展现 | 获得图像采集的所有Z轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月22日 | 刘冬梅、王滢 | 未完成 | 差页面渲染

## 7月23日-7月29日
任务名称 | 任务细项 | 预计完成日期 | 责任人 | 实际完成日期 | 备注
胚胎图像分类神经网络训练程序 | 使用tensorflow和keras实现图像分类模型训练（第一轮） | 7月29日 | 王滢
图像分类标注任务 | 使用工具对缩略图进行分类标注（第一轮），每人至少完成2000张图像分类标注任务 | 7月29日 | 王滢、刘冬梅、刘勇智、艾羊城、罗滕可
胚胎视图设置里程碑节点 | 用户点击设为里程碑节点后，页面展现不同形式，并存储用户定义的里程碑节点数据 | 7月29日 | 刘勇智
胚胎视图时间轴获取及展现 | 获得图像采集的所有时间轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月29日 | 艾羊城、王滢
胚胎视图Z轴获取及展现 | 获得图像采集的所有Z轴节点，并返回到前端进行渲染 | 7月29日 | 刘冬梅、王滢
上一帧下一帧功能实现 | 页面功能上一帧和下一帧的图像切换，包括绑定键盘事件 | 7月29日 | 艾羊城
Z轴功能实现 | 页面功能Z轴图像切换，包括鼠标滚轮事件 | 7月29日 | 刘冬梅
胚胎结局标注功能实现 | 胚胎结局标注功能，包括图像角标展示 | 7月29日 | 刘勇智
UI UE设计稿 | 如有修改意见，继续修改设计稿 | 持续 | 罗滕可
HTML页面 | 皿视图页面实现 | 7月29日 | 罗滕可